## 2026-04-01
[5 empty] | Data : | 01/04/2026 | N° | 1
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quarta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 1 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Pegar com o Halison |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-02
[5 empty] | Data : | 02/04/2026 | N° | 2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quinta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 2 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Pegar com o Halison |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-06
[5 empty] | Data : | 06/04/2026 | N° | 3
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Segunda-feira
[7 empty] | FOLHA: | 3 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Início das atividades de pré-TAF no painel RVPT-GA, contemplando inspeção física e verificação de conformidade de montagem: Realização de inspeção física geral do painel; Verificação dos modelos e especificações de todos os equipamentos instalados, conforme lista de materiais e projeto; Conferência da montagem mecânica e organização interna do painel (fixação, identificação, fiação e acabamento); Identificação de não conformidades e pendências relacionadas a equipamentos e montagem. As pendências identificadas foram devidamente registradas e direcionadas às equipes responsáveis para correção, visando garantir a conformidade do painel para início dos testes funcionais. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-07
[5 empty] | Data : | 07/04/2026 | N° | 4
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Terça-feira
[7 empty] | FOLHA: | 4 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Inspeção, Energização e Validação Inicial Realizada a etapa inicial de comissionamento e validação funcional do painel RVPT-GA, contemplando: Inspeção física e verificação de montagem conforme diagramas elétricos; Energização do painel e checagem de integridade dos circuitos auxiliares; Carregamento, configuração e validação de firmware e software no controlador Haphase; Parametrização e calibração dos instrumentos de medição instalados na porta do painel; Execução de testes funcionais preliminares da lógica de controle; Verificação e validação das entradas analógicas (faixa, linearidade e leitura no supervisório/controlador). Foram identificadas inconsistências entre implementação e projeto elétrico/funcional, resultando na abertura de pendências para atualização de documentação (as-built) e correções de lógica/configuração. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-08
[5 empty] | Data : | 08/04/2026 | N° | 5
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quarta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 5 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Validação de I/O e Lógica de Controle Continuidade dos testes com foco na validação funcional completa dos sinais de campo: Testes funcionais da lógica de controle implementada no sistema; Verificação das entradas e saídas digitais (status, comandos e intertravamentos); Validação das entradas e saídas analógicas (simulação de sinais e resposta do sistema); Conferência da coerência entre sinais físicos, lógica programada e indicação em IHM/sistema supervisório. Divergências funcionais e de mapeamento de sinais, com necessidade de ajustes em lógica e atualização de documentação técnica (as-built). |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-09
[5 empty] | Data : | 09/04/2026 | N° | 6
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quinta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 6 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Testes de Proteção e Simulação Operacional Execução de testes voltados ao sistema de proteção e comportamento operacional: Validação das entradas digitais associadas aos sistemas de proteção; Testes funcionais das lógicas de proteção (detecção, atuação e sinalização); Verificação das saídas digitais vinculadas a comandos de atuação e bloqueios; Implementação e montagem de circuito de teste para simulação de condição de carga leve; Análise da resposta do sistema em regime simulado. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-10
[5 empty] | Data : | 10/04/2026 | N° | 7
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Sexta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 7 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Testes com carga leve e crowbar. Encerramento do Pré-TAF Conclusão das atividades com validação sob condição operacional: Execução de teste com carga leve, verificando estabilidade e resposta do sistema; Teste funcional do sistema de proteção do tipo crowbar; Validação integrada da lógica de controle, proteção e atuação; Revisão geral dos testes executados e consolidação dos resultados. Etapa de pré-TAF concluída, com sistema funcionalmente validado para avanço às próximas fases, condicionado à tratativa das pendências registradas. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-13
[5 empty] | Data : | 13/04/2026 | N° | 8
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Segunda-feira
[7 empty] | FOLHA: | 8 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Pré-TAF – Regulador de Tensão UG03. Funcional PRT-3 Realizadas atividades de validação funcional e parametrização do sistema associado ao regulador de tensão UG03, contemplando o painel PRT-3: Execução de testes funcionais gerais do painel PRT-3, verificando a operação da lógica de controle; Testes das entradas e saídas digitais, com validação de estados, comandos e intertravamentos; Testes das entradas analógicas por meio de injeção de sinais, avaliando faixa de operação, linearidade e resposta do sistema; Avaliação do correto funcionamento dos instrumentos de medição instalados no painel; Verificação da coerência das grandezas medidas e sua respectiva indicação na IHM; Análise e validação da lógica implementada no controlador HIPASE, utilizando ferramenta de engenharia dedicada. Parametrização dos instrumentos de medição do painel PRT-3, incluindo ajustes de fim de escala conforme características do sistema. Sistema apresentou funcionamento conforme esperado nos testes executados, com validação da lógica de controle, medições e interface operacional, garantindo condições adequadas para continuidade das etapas de comissionamento. |  |  | 9:44
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:05 | 18:49
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-14
[5 empty] | Data : | 14/04/2026 | N° | 9
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Terça-feira
[7 empty] | FOLHA: | 9 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Pré-TAF – Regulador de Tensão UG03 - Teste de caraga leve e CROWBAR. Execução de testes funcionais e validação do sistema de regulação de tensão associado ao painel PRT-3, contemplando: Realização de testes funcionais gerais do painel PRT-3, com verificação da lógica de controle e operação do sistema; Alimentação em corrente alternada (CA) do sistema de regulação de tensão para execução de testes em condição de carga leve; Testes do sistema de potência, incluindo avaliação das pontes de tiristores 01 e 02, com verificação da lógica de comutação entre as pontes; Testes do sistema de ventilação das pontes de tiristores, incluindo validação da lógica de comutação; Durante os testes de ventilação, foi identificada uma inconsistência na lógica de controle, sendo necessária a realização de ajustes. Após a correção, o sistema passou a apresentar comportamento conforme esperado. Validação da correta sinalização e indicação do sistema de ventilação na IHM; Testes de redundância do controlador HIPASE, com validação operacional nos controladores 01 e 02; Testes de redundância das pontes de tiristores 01 e 02, garantindo a continuidade operacional do sistema; Verificação, por meio de osciloscópio, do comportamento de condução dos tiristores, confirmando a correta instalação e operação dos dispositivos; Testes do circuito de proteção do tipo CROWBAR, incluindo validação de atuação em condição de condução controlada e em eventos de sobretensão, tanto em polarização direta quanto reversa. Os testes demonstraram funcionamento adequado do sistema de potência, controle, proteção e redundância, após ajustes pontuais na lógica de ventilação. O sistema encontra-se validado para operação em condição de teste, atendendo aos requisitos funcionais previstos para a etapa de Pré-TAF. |  |  | 10:45
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 19:45
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-15
[5 empty] | Data : | 15/04/2026 | N° | 10
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quarta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 10 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Pré-TAF – Regulador de Tensão UG03 - Teste de Aquecimento das Pontes de Tiristores. Realizado ensaio de aquecimento das pontes de tiristores, com o objetivo de avaliar o comportamento térmico do sistema de potência em condição controlada de carga. Alimentação do circuito de potência em corrente alternada (CA) com tensão de 16 Vca (fase-fase); Aplicação de curto-circuito controlado no barramento em corrente contínua (CC), visando circulação de corrente no sistema; Aplicação de rampa gradual de carga por meio da ferramenta de engenharia do controlador HIPASE, até atingir corrente de 1,06 pu (equivalente a 1030 A); Execução do ensaio de forma individualizada por ponte de tiristores, garantindo a circulação de corrente nominal em cada unidade de potência. Resultados: Temperatura final das pontes de tiristores: 41 °C via circuito PT100 do regulador; Temperatura ambiente durante o ensaio: 22 °C; Monitoramento térmico realizado com câmera termográfica, abrangendo conexões, barramentos, semicondutores e pontos críticos do sistema; Não foram identificados pontos de sobreaquecimento localizado ou anomalias térmicas. A distribuição de temperatura apresentou comportamento homogêneo, compatível com a condição de carga aplicada. O sistema de potência apresentou desempenho térmico adequado, operando dentro dos limites esperados, sem evidência de pontos críticos. O ensaio valida a integridade térmica das pontes de tiristores para operação nas condições especificadas. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-16
[5 empty] | Data : | 16/04/2026 | N° | 11
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quinta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 11 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Deslocamento Araraquara para Juiz de Fora. |  |  | 10:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 19:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-22
[5 empty] | Data : | 22/04/2026 | N° | 12
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quarta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 12 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Deslocamento Juiz de Fora para Araraquara. |  |  | 10:59
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 13:00 | 23:59
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-23
[5 empty] | Data : | 23/04/2026 | N° | 13
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Quinta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 13 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | Início do Teste de Aceitação em Fábrica (TAF) do sistema de regulação de tensão da UG03, Teste conduzido em conjunto com o cliente COPEL, conforme procedimentos estabelecidos no Plano de Inspeção e Testes (PIT). Energização do sistema de regulação de tensão, com verificação das condições iniciais de operação; Validação dos níveis de tensão das fontes em corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA); Conferência da conformidade dos valores medidos em relação aos parâmetros de projeto e especificações técnicas; Verificação da estabilidade e integridade das fontes de alimentação durante a energização. |  |  | 10:51
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:05 | 19:56
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-24
[5 empty] | Data : | 24/04/2026 | N° | 14
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Sexta-feira
[7 empty] | FOLHA: | 14 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | TAF, realizado no sistema de regulação de tensão da UG03, em conjunto com o cliente COPEL, conforme procedimentos do PIT. Testes das entradas e saídas digitais do sistema; Verificação dos estados lógicos (0/1) e correspondência com os sinais de campo; Validação dos comandos digitais, incluindo atuação, retorno e sinalização; Testes dos intertravamentos lógicos e permissivos operacionais; Conferência da correta indicação dos estados na IHM/sistema supervisório; Verificação da integridade do mapeamento de I/O entre campo, controlador (HIPASE) e interface de operação. As entradas e saídas digitais apresentaram funcionamento conforme esperado, com coerência entre sinais físicos, lógica de controle e indicação em sistema supervisório, atendendo aos requisitos estabelecidos no PIT para esta etapa do TAF. |  |  | 10:41
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 7:59 | 19:40
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-25
[5 empty] | Data : | 25/04/2026 | N° | 15
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Sábado
[7 empty] | FOLHA: | 15 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | TAF, realizado no sistema de regulação de tensão da UG03, em conjunto com o cliente COPEL, conforme procedimentos do PIT. Testes das entradas e saídas analógicas, com injeção de sinais e verificação de faixa, linearidade e resposta do sistema; Validação da coerência entre valores medidos, processamento no controlador e indicação na IHM/sistema supervisório; Execução de testes em condição de carga leve, avaliando o comportamento geral do sistema de regulação; Testes de funcionamento das pontes de tiristores, incluindo verificação da condução e resposta do sistema de potência; Testes do sistema de ventilação das pontes, com validação da lógica de acionamento e comutação; Avaliação da integração entre sistema de potência, controle e ventilação durante operação. Registro de oscilografias dos acionamentos dos tiristores das pontes retificadoras; Verificação do correto sincronismo e sequência de disparo dos tiristores; Simulação dos disparos conforme ângulos de condução especificados no PIT, com validação do comportamento esperado do sistema de potência; Análise das formas de onda obtidas, confirmando a coerência entre os ângulos de disparo comandados e a resposta dos tiristores. Os sistemas analógicos, de potência e auxiliares apresentaram funcionamento conforme esperado, com respostas consistentes e dentro dos parâmetros de projeto. A lógica de ventilação operou corretamente, garantindo as condições adequadas de operação térmica das pontes de tiristores. |  |  | 8:50
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:10 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos

## 2026-04-27
[5 empty] | Data : | 27/04/2026 | N° | 16
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
[5 empty] | Dia da Semana : | Segunda-feira
[7 empty] | FOLHA: | 16 de 16
N° CONTRATO :
| EMPREENDIMENTO: | UHE GPS - COPEL
| CONTRATANTE: | Andritz |  | NATUREZA DO SERVIÇO
TAF - UHE GPS - Regulador de Tensão
| INICIO CONTRATUAL : | 30/03/2026
TÉRMINO CONTRATUAL :
| Registro |  |  | Duração | Observações da Fiscalização
Serviço | TAF, realizado no sistema de regulação de tensão da UG03, em conjunto com o cliente COPEL, conforme procedimentos do PIT. Testes funcionais do sistema de proteção do tipo CROWBAR; Registro de oscilografias para análise do comportamento dinâmico durante os eventos de atuação; Validação do correto funcionamento do CROWBAR em condições de disparo controlado, tanto em polarização direta quanto reversa; Verificação da atuação do sistema em condições de sobretensão, em ambos os sentidos de polarização; Análise da coerência entre comando, atuação e resposta do sistema de proteção. Instalação e preparação dos cabos e conexões necessárias para execução do ensaio de aquecimento das pontes de tiristores, programado para a etapa subsequente. O sistema de proteção CROWBAR apresentou funcionamento conforme esperado, com atuação adequada nas condições testadas e registros oscilográficos consistentes com o comportamento previsto em projeto. O sistema foi devidamente preparado para a realização dos testes térmicos das pontes de tiristores na sequência do TAF. |  |  | 9:00
Extra-escopo
Ociosidade
| DESLOCAMENTO |  | CONTRATADA : | Megawatt Sistemas |  | FISCALIZAÇÃO: | Andritz
| IDA | VOLTA
|  |  | NOME: | Luís Gustavo de Almeida |  | NOME: | Cesar Souza
JORNADA DE SERVIÇO
| ENTRADA | SAIDA | DATA: |  |  | DATA: | _____/_____/________
| 8:00 | 18:00
EXTRA-ESCOPO
| DURAÇÃO |  | VISTO: | ________________________ |  | VISTO: | _____________________
Note on I1: Jaime Hernández: Data do registro
Note on K4: Jaime Hernández: X - Página Atual Y - Total de Páginas do RDO
Note on I5: Jaime Hernández: Número do Contrato. Solicitar a informação para área administrativa da 3HS
Note on D9: Jaime Hernández: Nome da empresa CLIENTE
Note on G10: Jaime Hernández: Inserir aqui o tipo da atividade realizada, comissionamento, desenvolvimento, levantamento de campo, são exemplos
Note on D11: Jaime Hernández: Data de início do contrato
Note on D13: Jaime Hernández: Data prevista do término do contrato
Note on C16: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G16: Jaime Hernández: Tempo gasto para a realização das atividades realizadas
Note on H16: Jaime Hernández: Campo destinado para observações a serem feitas pela responsável do cliente que acompanhou o andamento das atividades.
Note on C50: Jaime Hernández: Campo destinado ao registro das atividades realizadas
Note on G50: Jaime Hernández: Campo para registrar o tempo gasto para a realização das atividades extra-escopo, quando aplicável
Note on C62: Jaime Hernández: Registro das causas da ociosidade
Note on G62: Jaime Hernández: Tempo Ocioso
Note on J69: Jaime Hernández: Nome da Empresa que está supervisionando NOSSOS trabalhos
Note on C71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de IDA entre hotel e local de trabalho
Note on D71: Jaime Hernández: Tempo de deslocamento de VOLTA entre hotel e local de trabalho
Note on G71: Jaime Hernández: Nome do Colaborador da 3HS que realizou as Atividades
Note on J71: Jaime Hernández: Nome do Responsável por ler a aprovar o RDO
Note on C74: Jaime Hernández: Horário de início dos trabalhos no LOCAL DO SERVIÇO
Note on D74: Jaime Hernández: Horário do fim dos trabalhos